## Feuil1
Projet FoodDelivery
Logbook
Date | Taches | Qui | Heures
2021-09-25 | Création du projet VS Studio et Git | Céline et François | 0.25
2021-09-25 | Design du MPD | Céline et François | 3
2021-10-15 | Création de la BD | Céline et François | 2
2021-10-17 | Ajout de la liste des localités Suisse à la BD | Céline | 1
2021-10-17 | Création des scripts pour la BD | Céline | 1
2021-10-24 | Ecriture de méthodes DAL | Céline | 2
2021-10-28 | Création DTO + ajout dépendances | François | 1
2021-10-29 | Ecriture de méthodes DAL avec test dans testDal | Céline | 2
2021-11-04 | Ecriture de méthodes DAL avec test dans testDal | François | 5
2021-11-05 | Ecriture de méthodes BLL avec test dans testBll | Céline | 5
2021-11-06 | Ecriture de méthodes BLL avec test dans testBll | François | 3
2021-11-06 | Création logbook | Céline et François | 1
2021-11-12 | Création web app mvc et config | Céline et François | 1
2021-12-10 | Réalisation Login | Céline et François | 2
2021-12-17 | Création affichage commande | Céline | 3
2021-12-29 | Création affichage restaurant | François | 3
2022-01-02 | Création du panier | Céline et François | 3
2022-01-03 | Implémentation fontawesome | François | 2.5
2022-01-05 | Divers design | François | 3
2022-01-06 | Page modification de compte | François | 2
2022-01-08 | Résolution recherche NPA locatilité avec Javascript | Céline et François | 4
2022-01-08 | Test de l'application | Céline et François | 3
2022-01-09 | Clean database | Céline et François | 1
2022-01-09 | Clean code et comment | Céline et François | 2
2022-01-09 | Readme et logbook | Céline et François | 1
Total |  |  | 56.75